## Slide 1: แนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2 เพื่อเร่งภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด ในเด็กอายุ 2.5 - 7 ปี
พญ. ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ กรมควบคุมโรค

## Slide 2
การให้วัคซีนหัด
เดิม
9 - 12 เดือน
เข็มที่ 1
7 ปี (ป. 1)
เข็มที่ 2
อายุ
สิงหาคม 2557
9 - 12 เดือน
เข็มที่ 1
7 ปี (ป. 1)
อายุ
2 ½ ปี
เข็มที่ 2
เข็มที่ 2
อนาคตยกเลิก
พฤษภาคม – กันยายน 2558
ใหม่

## Slide 3
ส.ค. 57
เด็กกลุ่มที่ต้องให้วัคซีน
พ.ค. - ก.ย. 58
กำหนดเวลาปฏิบัติงาน
เด็กเกิด
เด็กเกิด ก.พ. 55
เป็นต้นไป
เด็ก 7 ปี
กำหนดตารางเดิม MMR 2
อายุ 7 ปี (ป.1)
ปี 2558
พ.ค. 58
เด็กเกิด พ.ค. 51
เด็ก ป.1 ปี 58
พ.ค. 59
เด็กเกิด ม.ค. 55
ก.ย. 58
เด็กอายุ 3 ปี 3 เดือน
ถึง 6 ปี 11 เดือน
ยกเลิก
MMR 2
(ป.1) เหลือเก็บตก บางราย
สิ้นสุดการให้
MR 2
เริ่ม MMR 2
อายุ 2.5 ปี
เด็กเกิด มิ.ย. 51
เริ่ม การให้
MR 2

## Slide 4: การเตรียมการก่อนให้วัคซีน ประมาณเดือนมีนาคม 2558
สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
คาดประมาณจำนวนวัคซีน
วางแผนปฏิบัติการ
ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | ที่อยู่ | สถานที่เลี้ยงเด็ก |  |  | วันรับวัคซีน | หมายเหตุ
 |  |  | บ้าน | ศูนย์เด็กเล็ก | รร. อนุบาล |  | 
แบบสำรวจเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555
สถานบริการ.................. หมู่ที่...........ตำบล..............อำเภอ.............จังหวัด.........
แบบ MR 1
เอกสารหมายเลข 1
ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2

## Slide 5: กำหนดช่วงเวลาการจัดส่งวัคซีน MR
แจ้งปริมาณวัคซีน จำนวนรอบ และกำหนดวันส่งวัคซีนในแต่ละรอบ
เภสัชกรขัตติยะ อุตม์อ่าง
ประสานจังหวัดในภาคเหนือ (เขตบริการสุขภาพที่ 1-3)
โทรศัพท์ 02 590-3222 โทรศัพท์มือถือ 08-0291-3312
อีเมล์ kub-2007@hotmail.com
2. เภสัชกรหญิงปิยะนาถ เชื้อนาค
ประสานกับจังหวัดในภาคกลาง (เขตบริการสุขภาพที่ 4-6)
โทรศัพท์ 02 590-3222 โทรศัพท์มือถือ 08-4761-7449
อีเมล์ indee_indy@msn.com
เภสัชกรอภิชัย พจน์เลิศอรุณ
ประสานกับจังหวัดในภาคใต้ (เขตบริการสุขภาพที่ 7-12)
โทรศัพท์ 02 590-3222 โทรศัพท์มือถือ 08-1553-7774
อีเมล์ idol_99_2000@yahoo.com

## Slide 6
คลังวัคซีนโรงพยาบาล | จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย (คน) | จำนวนวัคซีน ที่ขอเบิก (ขวด) | รอบที่ 1 |  | รอบที่ 2 |  | ผู้ประสานการรับวัคซีน | 
 |  |  | วดป.ที่ให้จัดส่ง | จำนวนวัคซีน (ขวด) | วดป ที่ให้จัดส่ง | จำนวนวัคซีน (ขวด) | ชื่อ | เบอร์โทรศัพท์
แบบสำรวจการเบิกวัคซีน MR เพื่อปิดช่องว่างระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด
สำหรับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง 31 มกราคม 2555
จังหวัด......................................................
เอกสารหมายเลข 2 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2

## Slide 7: แผนการรณรงค์ให้วัคซีนในงาน EPI
วัคซีน | ต.ค. 57 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. 58 | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
dT 20-50ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OPV (ให้เสริมบางพื้นที่) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MR น.ร.ป.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
dT น.ร.ป.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ตรวจสอบปริมาณความจุของตู้เย็น

## Slide 8: การให้บริการวัคซีน
ประวัติการได้รับวัคซีนในอดีต | การให้วัคซีนครั้งนี้
ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ | 1 เข็ม แล้วให้อีก 1 ครั้งเมื่อเข้าเรียนชั้น ป.1
เคยได้ 1 เข็ม | 1 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
เคยได้ 2 เข็ม (เข็มสุดท้ายอายุตั้งแต่ 18 เดือน) | ไม่ต้องให้
ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน MMR ในอดีต
แล้วให้วัคซีน MR ครั้งนี้ ดังตาราง

## Slide 9: การปฏิบัติงานหลังให้บริการ
การติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มารับวัคซีน MR
   การจัดทำรายงาน
  รายงานความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MR ในพื้นที่รับผิดชอบ (เป้าหมายไม่ต่ำกว่า 95 %)
  รายงานการให้บริการวัคซีน MR

## Slide 10
หมู่ที่ | จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอยู่จริงในพื้นที่รับผิด ชอบ | จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR |  |  |  |  |  | 
 |  | เด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด |  |  |  | เด็กกลุ่มเป้าหมาย นอกจังหวัด | เด็กต่าง ชาติ | ผลการให้วัคซีน
 |  | เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ |  |  | เด็กกลุ่มเป้าหมายนอกพื้นที่ |  |  | 
 |  | ได้รับในพื้นที่ | ได้รับจากที่อื่น | ความครอบ คลุม (%) |  |  |  | 
 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
รวม |  |  |  |  |  |  |  | 
แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR
ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555
สถานบริการ...............ตำบล......................อำเภอ...............จังหวัด..................
แบบ MR 2
เอกสารหมายเลข 4 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2

## Slide 11
แบบ MR 3
เอกสารหมายเลข 5 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2
ตำบล | จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่จริงในพื้นที่รับผิด ชอบ | จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR |  |  |  |  |  | 
 |  | เด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด |  |  |  | เด็กกลุ่มเป้า หมายนอกจังหวัด | เด็กต่าง ชาติ | ผลการให้วัคซีน
 |  | เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ |  |  | เด็กกลุ่มเป้า หมายนอกพื้นที่ |  |  | 
 |  | ได้รับในพื้นที่ | ได้รับจากที่อื่น | ความครอบคลุม (%) |  |  |  | 
 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
รวม |  |  |  |  |  |  |  | 
แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR
ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555
อำเภอ................................................จังหวัด.....................................

## Slide 12
แบบ MR 4
เอกสารหมายเลข 6 ในแนวทางการให้วัคซีน MR เข็มที่ 2
อำเภอ | จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่จริงในพื้นที่รับผิดชอบ | จำนวนเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีน MR |  |  |  |  |  | 
 |  | เด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด |  |  |  | เด็กกลุ่มเป้าหมาย นอกจังหวัด | เด็กต่าง ชาติ | ผลการให้วัคซีน
 |  | เด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ |  |  | เด็กกลุ่มเป้าหมายนอกพื้นที่ |  |  | 
 |  | ได้รับในพื้นที่ | ได้รับจากที่อื่น | ความครอบคลม (%) |  |  |  | 
 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
รวม |  |  |  |  |  |  |  | 
แบบรายงานผลการให้วัคซีน MR
ในเด็กกลุ่มเป้าหมายที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555
จังหวัด............................................................

## Slide 13
สถานบริการ
กำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้า
สสอ.
สสจ.
สำนักงานเขตบริการสุขภาพ
จำนวนเด็กที่ให้บริการ ทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบ
จำนวนเด็กที่ให้บริการ ทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบ
จำนวนเด็กที่ให้บริการ ทั้งในและนอกเขตรับผิดชอบ
ทุก 2 สัปดาห์
ในช่วง พ.ค.-ก.ย. 58

## Slide 14
สถานบริการ
กำหนดการส่งรายงานเมื่อสิ้นสุดการให้วัคซีน
สสอ.
สสจ.
สำนักงานเขตบริการสุขภาพ
10 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
20 ต.ค. 58
แบบ MR2
แบบ MR3
แบบ MR4